## Лист1
Фазы разработки | Этапы цикла тестирования | Что имеем | Что делать нам | Артефакты которые появляются на этапе
Анализ требований | Изучение и анализ предмета тестирования. | Документ содержащий инфу о продукте (ТЗ, Спецификация, ЧТЗ, Требования к системе) | Задавать вопросы (аналитику, заказщику, менеджеру, посещать планерки по продукту) и вернеуровн чек-лист, набрасывать тест-план (20%), вычитка ТЗ, проверка ТЗ на наличие качественных требований, протестировать требования выявить ошибки, задуматься о проверяемости требований (каждое требование в ТЗ должно быть ПРОВЕРЯЕМО) | Верхнеур. Чек-лист Отчет о тестировании требований
Проектирование | Планирование тестирования | Макеты от дизайнеров, уточнения по ТЗ, прототип | Тест-план(90% минимум корректироваки), стратегия тестирования, критерии нач и окончания, работы разбиваются на временные промежутки, определяются ресурсы (люди, ПО, деньги) Коррекрировка вернеуровневого чек-листа, выделение основных функциональностей, выявление целей продукта на основе макетов. Начало разработки детализированного чек-листа | Тест-план, скорректированный Верхнеур. Чек-лист
Разработка (Кодирование) | Исполнение тестирования. | Законченные модули имеющие фронт и бек составляющие, некое API которое пригодно для тестирования | Детализированный чек-лист из него по необходимости делаем тест-кейсы на более сложную функциональность, Тестируем модули которые отдают нам разработчики, начинаем искать и оформлять баги, ре-тестить найденные баги, тестируем API, исследовательское, применяем техники тест-дизайна по необходимости | Начинают появляться первые баг-репорты, появляются кейсы для тестирования API, детализированный чек-лист и тест-кейсы
Тестирование |  | Почти готовый продукт на стенде, готовые чек-листы и тест-кейсы | Проверяем систему смоуком. Проходим тест-кейсы, проходим проверку по чек-листам, находим баги, формируем баг репорты, передаем разрабам, ретестим баги, проводим исследовательское тестирование готовой системы, проводим функциональное тестирование, проверяем верстку, делаем кроссбраузероное, проверяем дополнительные платформы, делаем регресс на тестовом стенде после ретеста багов, исследовательское, применяем техники тест-дизайна по необходимости | Баг-репорты, чек-листы и тест-кейсы которые имеют результат
Эксплуотация | Анализ прошедшего тестирования и написание отчета о проведенном тестировании. | Готовый продукт на проде. Пользователь использует продукт. Некое наличие инцидентов | Смоук но на проде (Смотрим на новые фичи) Разбираем появившиеся инциденты пользователей если на это есть возможностьи время Анализ всего тестирования, может что то надо улучшить или изменить Пишем отчет о тестированиии, в котором указываем количество пройденных проверок, количество и разбивку найденных багов по серьезности и предложения по улучшению продукта | Отчет о тестировании

## Вернеур чек-лист
Тестирование журнала Академии
Администратор | Перподаватель | Студент
Авторизация | Авторизация | Авторизация
Создание/блокировка/удаление учетной записи препода и студента | Выствление оценок | Загрузка и выгрузка ДЗ
Выставление расписания | Отметка студентов | Скачивание у. материалов
Назначение экзамена | Скачиваине и выставление оценки за ДЗ | Просмотр расписания
| Написание коммента | Просмотр оценок и комментов препода
| Просмотр расписания | Просмотр графика платежей
| Отзывы о студентах | Просмотр объявлений
Смена языка | Смена языка | Смена языка
Именение информации в ЛК | Именение информации в ЛК | Именение информации в ЛК
Проверка монетизации